## Лист1
Отчет за 2 полугодие 2023г по реализации Плана
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 3 детский сад "Рябинка"
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Бисертского городского округа
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
| Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг: установить стационарный пандус | 2023-12-31 | Андреевских Светлана Ивановна заведующий | Пандус оборудован | 2023-06-05
| Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Андреевских Светлана Ивановна заведующий | Оборудовано специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-10-24
| Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Андреевских Светлана Ивановна заведующий | Групповая ячейка № 4, расположенная на первом этаже здания, определена как группа пребывания маломобильных детей. Педагоги получили дополнительное профессиональное образование, по сопровождению детей-инвалидов (диплом тьютора, диплом сурдопедагога) | 07.06.2023
| Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Андреевских Светлана Ивановна заведующий | Поручни установлены | 2023-10-30
| Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Андреевских Светлана Ивановна заведующий | Групповая ячейка № 4, расположенная на первом этаже здания, определена как группа пребывания маломобильных детей. Два входа в учреждение имеют расширенный дверной проем. Получение педагогами дополнительного профессионального образования, повышение квалификации | 2023-06-07
| Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Андреевских Светлана Ивановна заведующий | Приобретена сменная кресло-коляска | 2023-10-30
| Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Андреевских Светлана Ивановна заведующий | Оборудовано санитарно-гигиеническое помещение | 2023-10-30
| Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | 2023-12-31 | Андреевских Светлана Ивановна заведующий | В учреждении размещены дублирующие средства для инвалидов по зрению (таблички с названиями помещений выполнены шрифтом Брайля, нанесены сигнальные маркеры желтого цвета) | 2023-06-07
| Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Андреевских Светлана Ивановна заведующий | Педагогом получено дополнительное профессиональное образование по специальности сурдопедагог | 2023-06-07
| Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Андреевских Светлана Ивановна заведующий | Проведен инструктаж по сопровождению инвалидов в помещениях и на территории учреждения | 2023-06-07
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию (1,52% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-06-01 | Андреевских Светлана Ивановна заведующий | Разработана инструкция о соблюдении норм деловой этики. Проведен инструктаж о соблюдении норм общения при информировании получателей услуг. Проведен тренинг "Азбука общения" | 2023-05-15
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в образовательную организацию (1,52% от общего числа опрошенных респондентов | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и т.д.) | 2023-06-01 | Андреевских Светлана Ивановна заведующий | Проведен коммуникативный тренинг для сотрудников о соблюдении Кодекса профессиональной этики, тренинг "Профилактика эмоционального выгорания" | 19.04.2023
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
| Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (4,55% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-06-01 | Андреевских Светлана Ивановна заведующий | Проведено открытое мероприятие для родителей - "Взаимодействие специалистов учреждения при организации работы с детьми. Взаимодействие в триаде- ребенок, родитель, педагог" | 13.04.2023
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены удобством графика работы образовательной организации (3,03% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика работы ОО | 2023-06-01 | Андреевских Светлана Ивановна заведующий | Проведен опрос родителей, необходимости в создании дежурной группы или пересмотра графика работы учреждения у родителей не возникло | 2023-10-24
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (1,52% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать благоустройство прилегающей территории, игровых участков | 2023-06-01 | Андреевских Светлана Ивановна заведующий | Разбиты клумбы, посажены деревья и кустарники, разделяющие игровые участки, установлены переносные скамейки | 2023-05-31
| Заведующий МКДОУ № 3 |  | С.И. Андреевских