## Сводный сметный расчет (hidden)
Форма № 1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2018 г.
Сводный сметный расчет в сумме 108 751,42 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2018 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Размещение операционного блока по объекту "Лечебный корпус МУЗ ЦГБ в г. Североуральске"
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 |  | затрат нет
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | 02-01 изм.* | Размещение операционного блока | 3271.59 | 684.32 | 3421.86 |  | 7377.77 | 48033.2633
4 | 02-02изм | Комплекс чистых помещений | 947.8 | 1510.28 | 631.92 |  | 3090 | 22932.5924
5 | 02-03 | Демонтажные работы | 206.42 | 1.85 |  |  | 208.27 | 1695.3266
6 | 02-04-01 | Объемы работ по устранению дефектов и повреждений конструкций | 191.93 |  |  |  | 191.93 | 1562.3183
7 | 02-04-02 | Работы,необходимые для ввода в эксплуатацию операционного блока | 1256.81 | 15.14 |  |  | 1271.95 | 10353.727
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 5874,55 | 2211,59 | 4053,78 |  | 12139.92
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
8 |  | затрат нет
Итого по Главе 3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
9 | 04-01-01изм | Электроснабжение 0,4 кВ | 26.17 | 1166.32 |  |  | 1192.49 | 9706.9192
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 26,17 | 1166,32 |  |  | 1192.49
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
10 |  | затрат нет
Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
11 |  | затрат нет
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
12 |  | затрат нет
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 5900.72 | 3377.91 | 4053.78 |  | 13332.41
| 1 | 1 квартал 2015 г по письму Минстроя РФ от 06.02.2015 г. № 25374-ЮР/08 | 6.41 | 6.41 | 3.78
| Итого по Главам 1-7 с учетом индекса |  | 37823.6152 | 21652.4031 | 15323.2884 |  | 74799.3067
Глава 8. Временные здания и сооружения
13 | ГСН 81-05-01-2001,Приложение 2 | Временные здания и сооружения - 1,8%*0,8=1,44% | 544.6601 | 311.7946 |  |  | 856.4547
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 544.6601 | 311.7946 |  |  | 856.4547
| Итого по Главам 1-8 |  | 38368.2753 | 21964.1977 | 15323.2884 |  | 75655.7614
Глава 9. Прочие работы и затраты
14 | ГСНр 81-05-02-2001 (раздел 1 табл.2) | Возмещение дополнительных затрат на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2.07%*1.1 =2,277% | 873.6456 | 500.1248 |  |  | 1373.7704
15 | 09-01изм | ПНР |  |  |  | 9028.5047 | 9028.5047 | 11050.8898
| 3 | Пусконаладочные работы 1 квартал 2015 г по письму Минстроя РФ от 06.02.2015 г. № 25374-ЮР/08 |  |  |  | 11,4771 10,05*1,142 |  | 0
| с учетом индекса |  |  |  |  | 8685,75 | 8685.75 | 10631.358
16 | 09-02-01изм | ПНР КЧП |  |  |  | 1312.0614 | 1312.0614 | 1605.9632
| 3 | Пусконаладочные работы 1 квартал 2015 г по письму Минстроя РФ от 06.02.2015 г. № 25374-ЮР/08 |  |  |  | 11,4771 10,05*1,142 |  | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 873.6456 | 500.1248 | 0 | 10340.5661 | 11714.3365
| Итого по Главам 1-9 |  | 39241.9209 | 22464.3225 | 15323.2884 | 10340.5661 | 87370.0979
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства
18 |  | затрат нет
Итого по Главе 11. "Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит,проектные и изыскательские работы
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит,проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 39241.9209 | 22464.3225 | 15323.2884 | 10340.5661 | 87370.0979
Непредвиденные затраты
21 |  | Непредвиденные работы и затраты - 2% | 784.8384 | 449.2864 | 306.4658 | 206.8113 | 1747.402
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 784.8384 | 449.2864 | 306.4658 | 206.8113 | 1747.402
Дополнительные затраты в текущих ценах
22 |  | затрат нет
Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"
Налоги и обязательные платежи
23 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 8005.3519 | 4582.7218 | 3125.9508 | 2109.4755 | 17823.5
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 8005.3519 | 4582.7218 | 3125.9508 | 2109.4755 | 17823.5
| Всего по сводному расчету |  | 48032.1112 | 27496.3307 | 18755.705 | 12656.8529 | 106940.9998 | 117572.3578

## Прилож 3 график выполнения рабо
Приложение 3
к муниципальному контракту
от _______20 г. № ____
График выполнения работ
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания МКДОУ№ 3 д/с"Рябинка", расположенного по адресу: Свердловская обл.,Нижнесергинский р-он,пгт.Бисерть, ул. Чкалова,35Б"
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | промежуточный этап | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, (месяц, год) | Дата сдачи объекта/ этапа работ и подписания актов выполненных работ | Физический объем работ* | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5
Этап № 1 "Капитальный ремонт здания МКДОУ№ 3 д/с"Рябинка", расположенного по адресу: Свердловская обл.,Нижнесергинский р-он,пгт.Бисерть, ул. Чкалова,35Б"
Этап 1 |  | Конструктивные решения; Архитектурные решения | с момента заключения муниципального контракта | 2026-11-30 | 1 комплекс работ | -
|  | Демонтаж систем: электроснабжения,водоотведения,водоснабжения, отопление,вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети,пожарная сингализация |  |  |  | -
Этап № 2 "Капитальный ремонт здания МКДОУ№ 3 д/с"Рябинка", расположенного по адресу: Свердловская обл.,Нижнесергинский р-он,пгт.Бисерть, ул. Чкалова,35Б"
Этап 2 | 1 | Архитектурные решения Монтаж системы отопления Пусконаладочные работы | 2026-12-01 | 2027-03-31 | 1 комплекс работ
| 2 | Монтаж систем водоснабжения и водоотведения Монтаж электроснабжения, Структурированная кабельная линия Пусконаладочные работы | 01.04.2027 | 2027-06-30 | 1 комплекс работ | -
| 3 | Монтаж пожарной сигнализации Монтаж системы охранной сигнализации Пусконаладочные работы | 2027-07-01 | 2027-08-31 | 1 комплекс работ | -
| 4 | Монтаж системы видеонаблюдения Монтаж СКУД и системы экстренной помощи МГН Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2027-09-01 | 2027-11-20 | 1 комплекс работ | -
*Физический объем определяется в соответствии с проектной документацией , разработанной ООО "ОНИКС", имеющей положительные заключения государственной экспертизы № 66-1-1-2-007005-2026 от 25 февраля 2026 года.
Заказчик: |  |  |  |  | Подрядчик:
Заведующий МКДОУ № 3 д/с "Рябинка"
_________________________/С.И.Андреевских/ |  |  |  |  | ____________________ /_________________/
(должность представителя) |  |  |  |  | (должность представителя)
ЭП |  |  |  |  | ЭП

## Прилож 4 график оплаты работ
Приложение 3.1.
к государственному контракту
от ________________№_____________
[6 empty] | Приложение 3.1. |  | Приложение 4
[6 empty] | к государственному контракту |  | к муниципальному контракту
[6 empty] | от ________________№_____________ |  | от _________20 г. №7
График оплаты выполненных работ
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания МКДОУ№ 3 д/с"Рябинка", расположенного по адресу: Свердловская обл.,Нижнесергинский р-он,пгт.Бисерть, ул. Чкалова,35Б"
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки выплаты аванса | Размер аванса | Сумма к оплате*, рублей |  |  | Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ (месяц, год) | Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Этап № 1 "Капитальный ремонт здания МКДОУ№ 3 д/с"Рябинка", расположенного по адресу: Свердловская обл.,Нижнесергинский р-он,пгт.Бисерть, ул. Чкалова,35Б" | аванс не предусмотрен | аванс не предусмотрен | 43238667.51 |  |  | В течении 7 рабочих дней после подписания КС-2,КС-3 | 30
2 | Этап № 2 "Капитальный ремонт здания МКДОУ№ 3 д/с"Рябинка", расположенного по адресу: Свердловская обл.,Нижнесергинский р-он,пгт.Бисерть, ул. Чкалова,35Б" |  |  | 100879206.49 |  |  | В течении 7 рабочих дней после подписания КС-2,КС-3 | 70
итого: |  |  |  | 144117874 | #REF! | #REF! |  | 100
* Сумма к оплате подлежит уточнению при заключении контракта с применением коэффициента понижения начальной (максимальной) цены Контракта к цене Контракта, предложенной Подрядчиком
1)Начальная (максимальная) цена контракта 144 117 874 (Сто сорок четыре миллиона сто семнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек);
2) Срок итоговой оплаты до 20.12.2027;
3) Сумма* денежных средств (итоговая оплата) 144 117 874 (Сто сорок четыре миллиона сто семнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек).
Заказчик: | [6 empty] | Подрядчик:
Заведующий МКДОУ № 3 д/с "Рябинка"
___________________ С.И.Андреевских | [6 empty] | _______________________________
(должность представителя) | [6 empty] | (должность представителя)
ЭП | [6 empty] | ЭП